## Sheet1
| 当前周：3/16 | deadline: 2019.3.22
baseline实现 | 第一周 | 数据集下载 | 下载，完整，抽帧，光流 | 12.5：已完成jester, sth(v1+v2), Charades 下载（RGB）
|  | 数据集的代码接口 | 能够正常读取dataset | 12.7：正常读取jester, sth(1/2), Charades
| 第二周 | TSN复现 | 原文setting | 原有代码已经实现
|  | TRN复现 | 原文setting | 12.14 基本复现
|  | dataset.py通用性上的提升 |  | 暂时不需要
多种sample策略的baseline
|  | 多backbone实现及其baseline | res18 inception-v1/3 | 12.11 bninception实现， inception-v1暂无成熟实现；12.15: inception-v3实现
思路实现 | 第三周（Frame Filter 思路验证） | 特征融合对比 | concat/sum/weighted sum | 12.17:完成，cat明显高 ,bottleneck有明显加成
|  | 基于appearance相似性确定关键帧后concat效果 |  | 12.21跑通
基于appearance和temporal相似性确定关键帧后concat效果
纠正性实验 | 第四周（Graph Refine） | Graph Convolution network的模块实现 |  | 12.24实现
|  | GCN模块的串行/并行对比 |  | 12.26跑通
|  | adjacent matrix的基础模型：前后两帧 |  | 不现实
|  | adjacent matrix的阈值以上 or以下？ |  | 12.26跑通
第五周
第六周
模型优化 | 第七周
第八周
第九周
论文书写，实验补齐 | 第十周
第十一周
第十二周
第十三周
第十四周
第十五周
第十六周

## Sheet3
|  | backbone | method | sth-v1 | charades
第一周 | baseline | res18 | TRN-SingleScale | 21.073 | 10.65
|  |  | multi | 28.606
| baseline | bninception | TRN-SingleScale | 22.783
|  |  | TRN-multi | 32.963
| baseline | bninception | TSN | 11.934
第三周 | 1216avg | bninception | single | 14.503 |  | 将TRN中的concat替换为sum，bottlenaeck不变
| 1216-avg-2 | bninception | single | 14.312 |  | 将TRN中的concat替换为sum，bottlenaeck256
| 1217avg | bninception | single | 13.34 |  | 将TRN中的concat替换为sum，bottlenaeck128
| 1217weisum | bninception | single | 3.741 |  | 将每个segment的feature vector norm后，计算中间帧与两位两帧的相似度（1-cos_simi),然后取weighted sum | 错误
| 1220weisum | bninception | single | 13.262 |  | 将每个segment的feature vector norm后，计算中间帧与两位两帧的相似度（1-cos_simi),然后取weighted sum，bottlenaeck128
| 1221mean | bninception | single | 17.732 |  | 10帧取mean，然后bottleneck(256)
| 1221key | bninception | single | 18.134 |  | 10帧选取3个关键帧，concat，bottleneck(512) | 40
| 1222conv | bninception | single | 28.893 |  | 10帧通过1*1卷积降成3帧，concat，bottelneck(512) |  | 新baseline
| 1223weicon | bninception | single | 0.92 |  | spatial weighted,10帧通过1*1卷积降成3帧，concat，bottelneck(512)
| 1223conv | bninception | single | 28.641 |  | 相对1222conv,conv前加relu
第四周 | 1224gcn | bninception | single | 18.486 |  | gcn的adj矩阵基于full similarity，然后1*1卷积降成3帧，caoncat，bottleneck（512），layernorm+relu | 实验错误
| 1225gcn-2 | bninception | single | 26.593 |  | 对角矩阵填充为1，其余和1224gcn一样 | 跑至115epoch
| 1226gcn-2 | bninception | single | 24.744 |  | 相比1225gcn，similarity0.5以下为1，以上为0
| 1226gcn | bninception | single | 24.553 |  | 相比1225gcn，similarity0.5以上为1，以下为0
| 1226gcn-3 | bninception | single | 28.077 |  | 相比1225gcn-2，图卷积部分加入residual connection
| 1226gcn-4 | bninception | single | 26.679 |  | 相比1225gcn，simi 0.5以下取原值，以上置0
| 1226gcn-5 | bninception | single | 0.92 |  | gcn的adj矩阵基于full similarity，然后1*1卷积降成3帧，caoncat，bottleneck（512），layernorm+relu | 修正后的1224gcn
| 1228gcn | bninception | single | 22.869 |  | ?
| 1228gcn-2 | bninception | single | 27.131 |  | simi 对角线置为1，小于0.5的值，与1做差
| 1230gcn | bninception | single |  |  | 与1228gcn-2相比，阈值设为0.2
| 1230gcn-2 |  |  |  |  | simi 大于0.2保留，小于0.2置为零

## Sheet2
周 | 起 | 止 | 目标
0/16 | 12.01 | 12.02 | 统计SOTA，完成表格
| 12.01 | 12.02 | 论文归档，setting记录
1/16 | 12.01 | 12.04 | 数据集下载
| 12.04 | 12.09 | dataset.py接口